## Slide 1
ローリングスジャパン合同会社 御中
要件定義・情報設計スケジュール（案）
最終目標：システム化の範囲 ／ 業務上のルール ／ 外部仕様 を明確化
2026年8月6日
株式会社イーシー・ライダー

## Slide 2
要件定義のゴール・前提・進め方
システム化の範囲
何をEC化し、何を基幹／現行運用に残すかを確定
業務上のルール
引当・与信・キャンセル等、業務判断の条件を明文化
外部仕様
画面・帳票・基幹I/Fとして外から見える入出力と振る舞いを定義
前提条件
基幹システムの運用は変えない
業務を効率化したい（手作業・Excel運用の削減）
取引先とのビジネスルールは変えない
現状の不足（要件定義で埋めること）
・ざっくりした要望しか見えていない
・正常系の業務しか見えていない（例外系未整理）
・UIが決まっていない
・基幹連携の方式・フォーマットが未確定
・登場人物が見えていない

## Slide 3
要件定義の手順（工程順）
工程1
システム化する
業務の整理
登場人物・正常／例外
やる／やらないを確定
工程2
基幹システムの
仕様整理
変えない境界と
連携前提を確定
工程3
業務ルール
の定義
引当・与信・取消等
判断条件を明文化
工程4
UI検討
画面の入出力・導線
＝画面外部仕様
工程5
連携外部仕様
＋非機能
CSV等I/Fと
性能・運用条件
工程6
開発工程
の提案
カスタマイズ範囲
見積り・工程提示
※Fit&Gap／画面モックは工程3〜5の手段です。最終成果は「システム化の範囲」「業務上のルール」「外部仕様」です。

## Slide 4
要件定義・情報設計スケジュール（1/2）
期間：2026/8/19（キックオフ）〜2026/9末 ｜ 各回 約2時間 ｜ 赤字＝貴社へのご提供／ご教示依頼
No | 開催時期 | タスク | タスクの内容
1 | 8/19 | キックオフ | 要件定義のゴール（システム化の範囲／業務ルール／外部仕様）と前提条件を合意します。 進め方・体制・スケジュールを確認します。
2 | 8/26 | ①システム化する業務の整理（1） | 現行業務（As-Is）を整理し、登場人物・関連システムを明確にします。 正常系に加え、例外系（欠品、与信NG、キャンセル、返品等）も洗い出します。 本工程で「システム化する／しない」の範囲案を作成します。 ※ご提供依頼：取引先マスタ・配送先マスタのサンプルデータ
3 | 8/31 | ①システム化する業務の整理（2） ②基幹システムの仕様整理 | ①の続きとして業務範囲を確定します。 ②基幹の役割（変えない運用）とECの役割分担を整理し、連携対象／非対象を決めます。 ※ご提供依頼：商品情報CSV・在庫情報CSVのフォーマット及び項目定義 ※ご提供依頼：受注集計表（Excel）サンプル（取引先別確保在庫の把握用）
4 | 9/3 | ③業務上のルール定義 | 前提（基幹運用不変・取引先ルール不変）のもと、効率化後の業務ルールを定義します。 対象例：サプライヤー／在庫・引当／会員・販路／受注・与信・出荷・キャンセル・返品 等。
※開催日は仮置きです。貴社ご都合に合わせて調整いたします。

## Slide 5
要件定義・情報設計スケジュール（2/2）
工程④UI → ⑤連携外部仕様／⑥非機能 → まとめ → ⑦開発工程提案
No | 開催時期 | タスク | タスクの内容
5 | 9/9 | ④UI検討（画面外部仕様） | 画面モックを用い、画面の入出力・導線・表示項目を外部仕様として確定します。 管理サイト／フロント（マイページ含む）の両方を対象とします。
6 | 9/16 | ⑤連携外部仕様の定義 ⑥非機能要件の定義 | ⑤基幹連携の方式・タイミング・フォーマット・エラー時挙動を外部仕様として定義します。 ⑥性能・セキュリティ・運用・権限等の非機能要件を定義します。 ※ご教示依頼：年間注文数、ピーク注文時間帯、取引先数、商品SKU数、管理サイト利用者数
7 | 9/24 | 要件定義まとめ | システム化の範囲／業務上のルール／外部仕様に抜け漏れがないことを確認します。 指摘事項を反映し、要件定義書を確定します。
8 | 9/29 | ⑦開発工程の提案 納品・正式見積り提示 | 確定した要件に基づき、カスタマイズ範囲・開発工程・正式見積りを提示します。 要件定義書を納品します。（ご検収は10月末想定）
※開催日は仮置きです。ご検収は10月末を想定しています。

## Slide 6
貴社へのご提供・ご教示依頼一覧
要件定義を進めるためのインプットです。サンプル／マスキング可のものがあればその旨ご相談ください。
No | 必要時期 | ご依頼内容 | 用途
1 | 8/26まで | 取引先マスタ・配送先マスタのサンプルデータ | 登場人物・会員／配送の業務整理
2 | 8/31まで | 商品情報CSVのフォーマット及び項目定義 | 基幹連携前提・商品外部仕様の整理
3 | 8/31まで | 在庫情報CSVのフォーマット及び項目定義 | 基幹連携前提・在庫／引当の整理
4 | 8/31まで | 受注集計表（Excel）サンプル （取引先別確保在庫の把握用） | 確保在庫の持ち方・業務ルール整理
5 | 9/16まで | 年間注文数、ピーク注文時間帯、 取引先数、商品SKU数、管理サイト利用者数 | 非機能（性能・運用）の定義
・基幹ベンダー様との連携打合せは、仕様整理・外部仕様定義の過程で別途実施します。
・販売組織階層は現状概念がない想定のため、一覧依頼はせず、ECへの落とし込み案を弊社より提示します。
・入荷予定はECへのCSV取込前提とし、現行入荷予定データのご提供は不要です。