## Slide 1: 要件定義WBS案
2026年8月5日

## Slide 2
要件定義・情報設計スケジュール
期間：2026/8/19（キックオフ）〜 2026/9末 ｜ 各回 約2時間
No | 開催時期 | 工程 | 内容
1 | 8/19 | キックオフ | プロジェクトの進め方（プロジェクト要件）の確認、要件定義工程の内容確認を行います。
2 | 8/26 | システム化する業務の整理① | 現行業務を整理し、登場人物・関連システムを明確にします。 弊社作成の概略業務フローを基に、注文、与信確認、納期回答、出荷、キャンセル、返品の流れを整理し、システム化の範囲と業務上のルールを定義します。
3 | 8/31 | システム化する業務の整理② | 同上
4 | 9/3 | EC-Rider画面UIの検討① | 業務整理・基幹仕様整理の成果をもとに、画面モック・画面機能設計書を用いてEC-Riderフロントサイトおよび管理サイトの画面UIを検討します。画面の入出力・導線・表示項目を外部仕様として確定します。
5 | 9/9 | EC-Rider画面UIの検討② | 同上
6 | 9/16 | 非機能要件の検討 | 性能、セキュリティ、運用の非機能要件を定義します。
7 | 9/24 | 要件定義まとめ | 要件定義の内容を振り返り、要件漏れがないことを確認します。
8 | 9/29 | 納品・正式見積り提示 | 要件定義書を納品し、開発工程の正式見積りを提示いたします。 ※ご検収は10月末となります。

## Slide 3
要件定義の進め方（インプットとアウトプット）
各工程でできあがった資料が、そのまま次の工程の材料になり、順につながっていきます
1. 基幹システムの仕様の整理
【貴社よりご提供】
ご提供／ヒアリング
・基幹インターフェイス一覧・詳細
・EDIインターフェイス一覧・詳細
・Excel等システム外の管理データ・帳票
▶ 基幹システム仕様
（連携インターフェイス）
できた資料を次の材料にする
2. システム化する業務の整理 ①②
【弊社が案を作成→打合せで完成】
ご提供／ヒアリング
・ヒアリング内容
▶ 要件定義書_概略業務フロー
できた資料を次の材料にする
3. EC-Rider画面UIの検討 ①②
【弊社が案を作成→打合せで完成】
ご提供／ヒアリング
・ヒアリング内容
▶ 要件定義書_画面機能設計書
要件定義書_機能詳細設計書
できた資料を次の材料にする
4. 非機能要件の検討
【弊社が案を作成→打合せで完成】
ご提供／ヒアリング
・年間注文数・ピーク時間帯
・取引先数・SKU数・利用想定者数
▶ 要件定義書_非機能要件
できた資料を次の材料にする
5. 納品・正式見積り提示（開発工程のご提案）
【弊社】
▶ 開発範囲・工程・正式お見積り

## Slide 4
貴社へのご提供・ご教示依頼一覧
No | 提供時期 | 提供依頼 | 工程
1 | 8/21まで | 基幹システムインターフェイス一覧と詳細（各項目の補足説明付き） 例）商品マスタ、在庫マスタ、注文情報（新規注文、与信回答、納期回答、出荷実績、キャンセル、返品など） | 基幹システムの仕様の整理
2 | 8/21まで | EDIインターフェイス一覧と詳細（各項目の補足説明付き） | システム化する業務の整理
3 | 8/21まで | Excelなどシステム外で管理にしているデータ及び帳票 | システム化する業務の整理
4 | 8/31まで | 年間注文数、ピーク注文時間帯、 取引先数、商品SKU数、EC-Rider管理サイト利用想定者数 | 非機能要件の検討

## Slide 5
東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル3F
03-3440-6100
03-5791-2241
Technology changes the world
技術が世界を変える
株式会社フライトソリューションズ