## 人積み一覧
案件人積み・スケジュール俯瞰（1シート完結）
ガント数字=その月の必要人数（人月÷月数）。R=要件定義 / D=開発。時期未定は「？」。Dev担当: 白=割当済 / 黄=未割当。工数は左列を参照。
① 一目サマリ
ボトルネック | 26/10〜12：川手が3案件同時（イシダ・三菱・東洋）で月≈1.8人月超。小園は東洋外れで≈1.2まで改善も、イシダ+三菱でなお逼迫
改善点 | 東洋捺染RD=川手・佐久間。豊商事Dev=4人月。イワタニ=木村・森崎（伊藤）
残課題 | Dev担当が黄色い案件は未割当。時期未定（？）の工数は左のRD/Dev工数列を見て別途スロット化
② 簡易ガント（セル内の数字＝その月に必要な人数／時期未定は？）
凡例: R=要件定義(青) / D=開発(緑) / ？=時期未定(灰)。必要人数は時期が決まっている帯のみ。工数(人月)は左列。Dev担当: 白=割当完了 / 黄=未割当
案件 | RD工数 | RD担当 | Dev工数 | Dev担当 | メモ | 26/8 | 26/9 | 26/10 | 26/11 | 26/12 | 27/1 | 27/2 | 27/3 | 27/4 | 27/5 | 27/6 | 27/7 | 27/8 | 27/9 | 27/10 | 27/11 | 27/12 | 28/1
イシダ | 2 | 川手・小園 | 4.5 | 未割当 | 重複 | 26/10: R 1人; 26/11: R 1人; 27/1: D 1.5人; 27/2: D 1.5人; 27/3: D 1.5人
ローリングスジャパン | 3 | 川手・小園 | 4.4 | 未割当 | Devは別担当必須 | 26/8: R 1.5人; 26/9: R 1.5人; 26/10: D 1.5人; 26/11: D 1.5人; 26/12: D 1.5人
イワタニ・ケンボロー | — | — | 1.5 | 木村・森崎（伊藤） | 成立 | 26/8: D 0.8人; 26/9: D 0.8人
豊商事 | — | — | 4 | 未割当 | 時期仮・RD帯と重複 | 26/9: D 1人; 26/10: D 1人; 26/11: D 1人; 26/12: D 1人
三菱重工コンプレッサ | 4 | 川手・小園 | 10 | 未割当 | 重複・スライド候補 |  |  | R 1.3人 | R 1.3人 | R 1.3人 |  |  |  | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？
東洋捺染 | 4 | 川手・佐久間 | 40 | 未割当 | 重複・大型 |  |  | R 1.3人 | R 1.3人 | R 1.3人 |  |  |  | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？
神鋼商事 | 1 | 川手 | 10 | 未割当 | 今期？時期未定 | bar: 26/8 to 28/1
アムリード | 3 | 川手・小園 | 1.5 | 未割当 | 時期未定 | bar: 26/8 to 28/1
高圧ガス工業 | 3 | 川手・小園 | 10 | 未割当 | 来期 | bar: 27/4 to 28/1
日東電工BM | — | — | 8.8 | 未割当 | 来期 | bar: 27/4 to 28/1
TGソリューションズ | — | — | 8.6 | 未割当 | 来期 | bar: 27/4 to 28/1
ティー・エー・エス | — | — | 5 | 未割当 | 来期 | bar: 27/4 to 28/1
ニトムズ | — | — | 2.35 | 未割当 | 来期 | bar: 27/4 to 28/1
アーク | — | — | 0.7 | 未割当 | 来期 | bar: 27/4 to 28/1
合計（概算） | ≈20 | RD人月 | ≈111.35 | Dev人月合計。？帯の工数は左列参照。黄のDev担当=未割当
③ 担当者別・月次負荷（1人キャパ=1.0人月/月／工数は担当人数で按分）
神鋼・アムリードは時期未定のため未算入。東洋捺染を川手・佐久間にした結果、小園は改善、川手はなお超過。
担当 | 26/8 | 26/9 | 26/10 | 26/11 | 26/12 | 27/1 | 27/2 | 27/3 | 判定
川手 | 0.75 | 0.75 | 1.84 | 1.84 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 10〜12月超過
小園 | 0.75 | 0.75 | 1.17 | 1.17 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 10〜11月やや超過
佐久間 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 東洋RDのみ・余裕あり
木村/森崎/伊藤 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | イワタニDev成立
10〜12月 内訳（担当者別按分後）
案件 | RD工数 | 担当 | 必要人数/月 | 川手 | 小園 | 佐久間
イシダ(10-11) | 2 | 川手・小園 | 1.0人 | 0.5 | 0.5 | 0
三菱(10-12) | 4 | 川手・小園 | 1.3人 | 0.67 | 0.67 | 0
東洋捺染(10-12) | 4 | 川手・佐久間 | 1.3人 | 0.67 | 0 | 0.67
合計 10〜11月(個人負荷) | 26/11: 1.84; 26/12: 1.17; 27/1: 0.67
合計 12月(個人負荷) | 26/11: 1.33; 26/12: 0.67; 27/1: 0.67
月別・必要人数合計（時期が決まっている帯のみ。？は含めない）
必要人数合計 | 26/8 | 26/9 | 26/10 | 26/11 | 26/12 | 27/1 | 27/2 | 27/3 | 27/4 | 27/5 | 27/6 | 27/7 | 27/8 | 27/9 | 27/10 | 27/11 | 27/12 | 28/1
合計(人) | 2.3 | 3.3 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
※？帯は月按分しない。工数は左のRD工数/Dev工数列を見てスロット化する。
④ 推奨アサイン・打ち手
時期 | 26/8: 川手; 26/9: 小園; 26/10: 佐久間 / 他; 26/11: 備考
26/8〜9 | 26/8: ローリングス RD; 26/9: ローリングス RD; 26/10: イワタニ Dev（木村・森崎・伊藤）; 26/11: 成立
26/10〜12 | 26/8: イシダ+東洋（三菱は外す）; 26/9: イシダ（+三菱は要判断）; 26/10: 東洋捺染 RD; 26/11: 川手超過解消には三菱スライドが有効
27/1〜3 | 26/8: スライドRDの受け皿; 26/9: 空き / 分析並行; 26/10: —; 26/11: イシダDevの担当を明示（Dev担当を白に）
来期 | 26/8: ？案件のスロット化; 26/9: 同上; 26/10: 東洋Dev専用チーム候補; 26/11: 黄のDev担当を潰していく
打ち手チェック
□ 三菱RDをスライドし、川手の10〜12月を1.0以下に落とす（最優先）
□ Dev担当が黄色い案件の担当を決めて白にする
□ ？帯（時期未定）の案件を四半期スロット化（工数は左列）
□ 東洋捺染Dev 40人月のフェーズ分割／専用チームを検討
□ 神鋼商事・アムリードの時期を確定
担当者メモ
担当 | 26/8: 今期の仕事; 26/9: リスク / コメント
川手 | 26/8: ローリングスRD→イシダ/三菱/東洋RD（神鋼の可能性）; 26/9: 10〜12月が最大ボトルネック。三菱外しが効く
小園 | 26/8: ローリングスRD→イシダ/三菱RD（東洋からは外れ）; 26/9: 以前より改善。イシダ+三菱で10〜11月はなお逼迫
佐久間 | 26/8: 東洋捺染RD（10〜12）; 26/9: 余裕あり。東洋Devの受け皿候補
木村・森崎・伊藤 | 26/8: イワタニDev 8〜9月（Dev担当=白＝割当済）; 26/9: 成立。後半の未割当Devプール候補
未割当 | 26/8: Dev合計≈111.35人月（Dev担当=黄）; 26/9: 来期リソース計画が本丸