## Slide 1: 要件定義WBS案
2026年8月5日

## Slide 2
要件定義スケジュール
期間：2026/8/19（キックオフ）〜 2026/9末 ｜ 各回 約2時間
No | 開催時期 | 工程 | 内容
1 | 8/19 | キックオフ | プロジェクトの進め方（プロジェクト要件）の確認、要件定義工程の内容確認を行います。
2 | 8/27 | システム化する業務の整理① | 現行業務を整理し、登場人物・関連システムを明確にします。 弊社作成の概略業務フローを基に、注文、与信確認、納期回答、出荷、キャンセル、返品の流れを整理し、システム化の範囲と業務上のルールを定義します。
3 | 8/31 | システム化する業務の整理② | 同上
4 | 9/3 | EC-Rider画面UIの検討① | 業務整理・基幹仕様整理の成果をもとに、画面モック・画面機能設計書を用いてEC-Riderフロントサイトおよび管理サイトの画面UIを検討します。画面の入出力・導線・表示項目を外部仕様として確定します。
5 | 9/10 | EC-Rider画面UIの検討② | 同上
6 | 9/17 | 非機能要件の検討 | 性能、セキュリティ、運用の非機能要件を定義します。
7 | 9/24 | 要件定義まとめ | 要件定義の内容を振り返り、要件漏れがないことを確認します。
8 | 9/29 | 納品・正式見積り提示 | 要件定義書を納品し、開発工程の正式見積りを提示いたします。 ※ご検収は10月末となります。

## Slide 3
1. 基幹システムとの連携仕様の整理
【貴社よりご提供】
・基幹システムインターフェイス一覧・詳細
・EDIインターフェイス一覧・詳細
・Excel等システム外の管理データ・帳票
・
▶ 基幹システム連携仕様
（連携インターフェイス）
2. システム化する業務の整理 ①②
【貴社よりご提供】
・顧客マスタの詳細
【弊社で作成】
・要件定義書_概略業務フロー（仮）
▶ 要件定義書_概略業務フロー
3. EC-Rider画面UIの検討 ①②
【弊社で作成】
・要件定義書_機能詳細設計書（仮）
・要件定義書_画面機能設計書（仮）
▶ 要件定義書_画面機能設計書
▶ 要件定義書_機能詳細設計書
4. 非機能要件の検討
【貴社よりご提供】
・年間注文数・ピーク時間帯
・取引先数・SKU数・利用想定者数
▶ 要件定義書_非機能要件
5. 納品・正式見積り提示（開発工程のご提案）
▶ 開発範囲・工程・正式お見積り
工程で使用する資料
工程
成果物
要件定義の進め方
各工程で作成した資料をもとに次の工程に進みます。最終的に各工程の成果物をもって納品・正式見積を提示いたします。

## Slide 4
貴社へのご提供依頼一覧 すべて 8/21（金）までにご提供をお願いいたします
〇＝ご提供依頼の対象です。ご提供時・ご提供不可の場合は、該当セルに「済」「×」をご記入ください（項目ごとに管理できます）。
区分 | 対象 | レイアウト （フォーマット） | データサンプル | 項目定義
基幹システム 連携インターフェイス | 商品連携インターフェイス | 〇 | 〇 | 〇
 | 在庫連携インターフェイス | 〇 | 〇 | 〇
 | 受注連携インターフェイス（新規注文） | 〇 | 〇 | 〇
 | 受注連携インターフェイス（与信回答） | 〇 | 〇 | 〇
 | 受注連携インターフェイス（納期回答） | 〇 | 〇 | 〇
 | 受注連携インターフェイス（出荷実績） | 〇 | 〇 | 〇
 | 受注連携インターフェイス（キャンセル） | 〇 | 〇 | 〇
 | 受注連携インターフェイス（返品） | 〇 | 〇 | 〇
EDI連携 インターフェイス | EDI連携インターフェイス ※複数ある場合はすべて | 〇 | 〇 | 〇
基幹マスタ | 商品マスタ | 〇 | 〇 | 〇
 | 在庫マスタ | 〇 | 〇 | 〇
 | 取引先マスタ | 〇 | 〇 | 〇
システム外データ | Excelなどシステム外で管理しているデータ及び帳票 | 〇 | 〇 | 〇
ご教示事項（同じく 8/21 までにご教示ください） ※レイアウト等の書式がないため、数値・内容をご教示いただく項目です
年間注文数 | ピーク注文時間帯 | 取引先数 | 商品SKU数 | EC-Rider管理サイト 利用想定者数
ご記入欄 | ご記入欄 | ご記入欄 | ご記入欄 | ご記入欄

## Slide 5
東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル3F
03-3440-6100
03-5791-2241
Technology changes the world
技術が世界を変える
株式会社フライトソリューションズ